## Gantt 01 - Antes
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter Dinheiro (Vaquinha) | Equipe Finaceira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Compras/Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotografo (Enzo)
Legenda
Projetado
Em execução
Atrasado
Concluido

## Gantt 02 - Durante
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Obter Dinheiro (Vaquinha) | Equipe Finaceira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Compras/Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotografo (Enzo)
Legenda
Projetado
Em execução
Atrasado
Concluido

## Gantt 03 - Depois
Cronograma - Gráfico Gantt
Prazo do Projeto | 30 Dias | Projeto Casa do Totó
Tarefa/Atividade | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Obter Dinheiro (Vaquinha) | Equipe Finaceira
Obter madeira de reciclagem (Palets) | Compradora (Valentina)
Obter Compras/Doação Pregos Parafusos | Compradora (Valentina)
Obter Ferramentas | Construtores
Construir a casa | Construtores
Inauguração de entrega com fotos | Todos
Tirar fotos das etapas | Fotografo (Enzo)
Legenda
Projetado
Em execução
Atrasado
Concluido